Отчет о ходе реализации муниципальных программ сельского поселения Юмашевский сельсовет МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан

за  2022 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальных программ (тыс.руб.)

|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства республиканского бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | план на год | профи нансиро вано | освоено | профи нансиро вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальным программам, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «План мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы» | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 2 «Пожарная безопасность на территории сельского поселенияЮмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы». | 2013,54 | 2013,54 |  |  |  |  | 1800,00 | 1800,00 | 100,00 | 213,54 | 213,54 |  |  |
| 3. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2016-2037 годы» | 1488,53 | 1488,53 |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 150,00 | 238,53 | 238,53 | 250,00 | 250,00 |
| 4. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2019-2034 годы». | 4374,61 | 4374,61 |  |  |  |  |  |  |  | 4374,61 | 4374,61 |  |  |
| 5.Развитие физической культуры, спорта в сельском поселении Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы". | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |

Таблица 2 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«План мероприятий  по противодействию  коррупции  в сельском  поселении  Юмашевский сельсовет  муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Обновление стендов по противодействию коррупции. Проведение мероприятий с учащимися и молодежью. | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0 |

Таблица 2.2. - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории сельского поселенияЮмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов на территории поселения | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.Юмашево |  | 85 000,00 | 1 998 549,60 |  |

Таблица 2.3. - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2016-2037 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установка ограждения модульного ФАПа в с.Староузмяшево. |  | 40 000,00 | 43 636,71 | + 3 636,71 |
| 2. | Ремонт уличного освещения. |  | 40 000,00 | 44 900,00 | + 4 900,00 |
| 3. | Приобретение хоккейной коробки и обмундирования вратаря в с.Митро-Аюповское. |  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0 |

Таблица 2.4. - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2019-2034 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание дорог в зимний период | 251 204,55 | 303 629,74 | 291 189,74 | -12 440,00 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог поселения. | 8 592 422,45 | 2 000 000,00 | 4 083 428,14 | +2 083 428,14 |

Таблица 2.5. -  Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта в сельском поселении Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы".

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 |
| 2 | Пропаганда ЗОЖ, подготовка информационных материалов. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 |
| 3. | Организация и участие в межрайонных турнирах, соревнованиях. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 |

Врип главы сельского поселения:                                                                  И.Ф. Гарифуллина

Исп. О.И. Михайлова, +7(34796)2-72-24